## ابدأ هنا
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات
يتابع كل مشروع تنفذه: قيمة التعاقد وميزانية التكلفة، ومراحل المشروع ونسبة إنجازها، والمصروفات بالبند والدفعات التي استلمتها، ثم يعطيك لكل مشروع المصروف الفعلي مقابل الميزانية والربح المتوقع والمستحق على العميل والتأخر عن موعد التسليم.
طريقة الاستخدام
1. في شيت «الإعدادات» اكتب تاريخ اليوم (أو =TODAY() ليتحدث وحده)، ونسبة الميزانية التي تنبهك عند بلوغها.
2. في شيت «المشاريع» اكتب لكل مشروع: الكود والاسم والعميل وقيمة التعاقد وميزانية التكلفة وتاريخ البدء وتاريخ التسليم المتفق عليه.
3. في شيت «المراحل» قسّم كل مشروع إلى مراحل، واكتب لكل مرحلة وزنها من المشروع ونسبة إنجازها وحدّثها كلما تقدم العمل.
4. في شيت «المصروفات» سجّل كل مصروف: التاريخ وكود المشروع والبند (خامات أو عمالة أو مقاول باطن أو نقل) والمبلغ.
5. في شيت «الدفعات» سجّل كل دفعة تستلمها من العميل بتاريخها ومبلغها. وعند تسليم المشروع اكتب تاريخ التسليم الفعلي في «المشاريع».
6. يحسب شيت «المشاريع» لكل مشروع نسبة الإنجاز والمصروف الفعلي والربح المتوقع والمستحق على العميل وأيام التأخر، ويجمعها شيت «الملخص» لكل المشاريع.
الألوان
الخانة البيضاء: اكتب فيها.
الخانة الرمادية: تُحسب تلقائيًا، فلا تكتب فيها.
الخانة الصفراء أو الحمراء: تنبيه يحتاج إلى مراجعتك.
معلومات مهمة
• نسبة إنجاز المشروع = مجموع (وزن المرحلة × نسبتها) ÷ مجموع الأوزان. لا يلزم أن يكون مجموع الأوزان 100% بالضبط، لكن الأفضل أن يكون كذلك.
• الربح المتوقع = قيمة التعاقد - الأكبر من ميزانية التكلفة والمصروف الفعلي. أي أن الشيت يفترض أن التكلفة لن تقل عن الميزانية، وإن تجاوزها حسب التجاوز.
• المستحق على العميل = قيمة التعاقد × نسبة الإنجاز - المحصّل (لا ينزل عن صفر). أما «المتبقي من العقد» فهو قيمة التعاقد - المحصّل، ويشمل ما لم يحن موعده بعد.
• أيام التأخر: للمشروع المسلّم هي الفرق بين التسليم الفعلي والمتفق عليه، وللمشروع الجاري الفرق بين تاريخ اليوم والتسليم المتفق عليه إن فات.
• تنبيه الميزانية: «تجاوز الميزانية» إذا زاد المصروف على ميزانية التكلفة، و«قريب من الحد» إذا بلغ النسبة المكتوبة في الإعدادات أو أكثر.
• يتسع الشيت لـ 200 مشروع و1000 مرحلة و2000 مصروف و1000 دفعة. اكتب كود المشروع بالشكل نفسه في كل الشيتات.
الأرقام الموجودة في الشيت أمثلة توضيحية. امسحها واكتب أرقامك.
شرح الشيت وقوالب أخرى مجانية ← softwiro.com/ar/templates
القالب مجاني: استخدمه وعدّله وشاركه كما تشاء.

## الإعدادات
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في برنامج مخصص من Softwiro ← اضغط هنا
تاريخ اليوم | 2026-11-01
تنبيه الميزانية عند بلوغ نسبة | 90%
تاريخ اليوم مكتوب هنا بتاريخ المثال. اكتب بدله =TODAY() ليتحدث وحده كل يوم، أو اكتب تاريخ أي يوم تريد مراجعة موقف المشاريع فيه.

## المشاريع
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في برنامج مخصص من Softwiro ← اضغط هنا
كود المشروع | المشروع | العميل | قيمة التعاقد | ميزانية التكلفة | تاريخ البدء | التسليم المتفق عليه | التسليم الفعلي | نسبة الإنجاز | المصروف الفعلي | نسبة صرف الميزانية | الربح المتوقع | المحصّل من العميل | المستحق على العميل | المتبقي من العقد | أيام التأخر | الحالة | تنبيه الميزانية
P01 | تشطيب فيلا - التجمع | عادل رشاد | 1200000 | 900000 | 2026-03-01 | 2026-10-15
P02 | تشطيب شقة - مدينة نصر | منى فؤاد | 350000 | 260000 | 2026-06-01 | 2026-12-15
P03 | تجديد مكتب - الدقي | شركة المثال للتجارة | 480000 | 340000 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 2026-09-28
P04 | مبنى سكني - 6 أكتوبر | مصطفى جلال | 2500000 | 1900000 | 2026-01-10 | 2027-03-31
P05 | تشطيب محل - المعادي | هالة سمير | 150000 | 110000 | 2026-10-15 | 2026-12-20

## المراحل
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في برنامج مخصص من Softwiro ← اضغط هنا
كود المشروع | المرحلة | وزن المرحلة | نسبة الإنجاز | المشروع | المساهمة في الإنجاز
P01 | التأسيس والمباني | 25% | 100%
P01 | الكهرباء والسباكة | 20% | 100%
P01 | المحارة والأرضيات | 25% | 100%
P01 | الدهانات والنجارة | 30% | 60%
P02 | الهدم والتأسيس | 30% | 100%
P02 | المحارة والسيراميك | 30% | 50%
P02 | الدهانات والنجارة | 25% | 0%
P02 | التركيبات والتسليم | 15% | 0%
P03 | التأسيس | 40% | 100%
P03 | التشطيب | 40% | 100%
P03 | التسليم | 20% | 100%
P04 | الهيكل الخرساني | 35% | 100%
P04 | المباني | 25% | 80%
P04 | التشطيبات | 30% | 20%
P04 | التسليم | 10% | 0%
P05 | التأسيس | 40% | 50%
P05 | التشطيب | 60% | 0%

## المصروفات
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في برنامج مخصص من Softwiro ← اضغط هنا
التاريخ | كود المشروع | البند | المبلغ | ملاحظة | المشروع
2026-03-20 | P01 | خامات | 150000 | حديد وأسمنت
2026-05-10 | P01 | خامات | 120000 | سيراميك وأدوات صحية
2026-08-05 | P01 | خامات | 110000 | دهانات وأبواب
2026-04-30 | P01 | عمالة | 70000
2026-07-30 | P01 | عمالة | 80000
2026-10-25 | P01 | عمالة | 60000
2026-06-15 | P01 | مقاول باطن | 100000 | أعمال كهرباء
2026-09-15 | P01 | مقاول باطن | 60000 | أعمال نجارة
2026-05-12 | P01 | نقل | 18000
2026-09-01 | P01 | نقل | 12000
2026-06-10 | P02 | خامات | 60000
2026-08-20 | P02 | خامات | 45000
2026-07-05 | P02 | عمالة | 30000
2026-09-25 | P02 | عمالة | 25000
2026-10-10 | P02 | مقاول باطن | 20000
2026-06-12 | P02 | نقل | 5000
2026-04-15 | P03 | خامات | 140000
2026-06-20 | P03 | خامات | 70000
2026-05-30 | P03 | عمالة | 60000
2026-08-30 | P03 | عمالة | 40000
2026-07-10 | P03 | مقاول باطن | 35000
2026-09-05 | P03 | نقل | 10000
2026-01-25 | P04 | خامات | 520000
2026-04-10 | P04 | خامات | 410000
2026-08-12 | P04 | خامات | 250000
2026-03-30 | P04 | عمالة | 150000
2026-07-30 | P04 | عمالة | 190000
2026-10-28 | P04 | عمالة | 120000
2026-05-20 | P04 | مقاول باطن | 90000
2026-09-20 | P04 | مقاول باطن | 60000
2026-02-05 | P04 | نقل | 25000
2026-09-10 | P04 | نقل | 20000
2026-10-18 | P05 | خامات | 22000
2026-10-25 | P05 | عمالة | 8000
2026-10-20 | P05 | نقل | 2000

## الدفعات
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في برنامج مخصص من Softwiro ← اضغط هنا
التاريخ | كود المشروع | المبلغ | طريقة الدفع | ملاحظة | المشروع
2026-01-10 | P04 | 750000 | تحويل بنكي
2026-03-01 | P01 | 360000 | تحويل بنكي
2026-04-01 | P03 | 144000 | شيك
2026-05-01 | P04 | 500000 | تحويل بنكي
2026-05-15 | P01 | 300000 | شيك
2026-06-01 | P02 | 105000 | نقدًا
2026-07-01 | P03 | 168000 | تحويل بنكي
2026-08-10 | P01 | 300000 | تحويل بنكي
2026-09-01 | P02 | 70000 | تحويل بنكي
2026-09-01 | P04 | 500000 | تحويل بنكي
2026-09-28 | P03 | 120000 | شيك
2026-10-15 | P05 | 45000 | نقدًا

## الملخص
شيت متابعة مشاريع التشطيب والمقاولات · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في برنامج مخصص من Softwiro ← اضغط هنا
المشاريع
عدد المشاريع
مشاريع مسلّمة
مشاريع جارية في الموعد
مشاريع متأخرة عن التسليم
مشاريع تجاوزت ميزانيتها
مشاريع قريبة من حد الميزانية
أرقام كل المشاريع
إجمالي قيمة التعاقدات
إجمالي ميزانيات التكلفة
إجمالي المصروف الفعلي
نسبة صرف الميزانيات
إجمالي الربح المتوقع
هامش الربح المتوقع
إجمالي المحصّل من العملاء
المستحق على العملاء حسب الإنجاز
المتبقي من قيمة العقود
مجموع أيام التأخر
المصروفات حسب البند
البند | المبلغ | النسبة
خامات
عمالة
مقاول باطن
نقل
الإجمالي

## لماذا ما زلت على إكسل؟
لماذا ما زلت تعمل على إكسل؟
يناسب هذا الشيت البداية وحجمًا محدودًا من البيانات. إن كبرت طريقة عملك أو احتجت أكثر من شخص يعمل عليه في وقت واحد، يمكن لـ Softwiro أن تبني لك برنامجًا على طريقتك أنت.
في هذا الشيت | في برنامج مخصص من Softwiro
ملف واحد يعدّل فيه شخص واحد في كل مرة، وتصلك النسخ بالواتساب. | برنامج بدخول لكل مستخدم وصلاحيات تحددها أنت، والكل يرى البيانات نفسها.
أنت تكتب كل شيء وتراجع الأرقام بيدك. | نصمم الشاشات على خطوات عملك، فيسجّل كل شخص ما يخصه فقط.
الأعمدة والصيغ ثابتة كما صُمّم الشيت. | نبني ما تحتاجه أنت: تقارير وتنبيهات وشاشات على طريقتك.
النسخ الاحتياطية والأمان على مسؤوليتك. | البرنامج على خادم مؤمّن مع نسخ احتياطية دورية.
تعرّف على برنامج مخصص من Softwiro واطلب عرضًا تجريبيًا ←
أو تواصل معنا: sales@softwiro.com · softwiro.com/ar/contact