## ابدأ هنا
شيت متابعة الإنتاج بالمراحل
يتابع كل أمر إنتاج عبر مراحل المصنع: الكمية الخارجة من كل مرحلة، ونسبة الإنجاز، والمتبقي، والأيام المتبقية للتسليم، وحالة الأمر.
طريقة الاستخدام
1. في شيت «المراحل» اكتب أسماء مراحل مصنعك بترتيبها (حتى 12 مرحلة). آخر مرحلة مكتوبة تُعدّ المرحلة النهائية.
2. في شيت «أوامر الإنتاج» اكتب رقم الأمر والموديل والعميل والكمية وتاريخ التسليم.
3. في شيت «حركة المراحل» سجّل كل يوم الكمية الخارجة من كل مرحلة لكل أمر، باختيار رقم الأمر والمرحلة من القائمتين.
4. افتح «لوحة المتابعة» لترى حالة كل أمر. تظهر الخانة بالأحمر إذا زادت كمية مرحلة على كمية المرحلة السابقة، فراجع التسجيل.
الألوان
الخانة البيضاء: اكتب فيها.
الخانة الرمادية: تُحسب تلقائيًا، فلا تكتب فيها.
الخانة الصفراء أو الحمراء: تنبيه يحتاج إلى مراجعتك.
معلومات مهمة
• اكتب المراحل في خانات متتالية دون ترك خانة فارغة بينها.
• الحالة: «تم» إذا خرجت الكمية كاملة من آخر مرحلة، و«متأخر» إذا فات تاريخ التسليم، و«قريب» إذا بقي ثلاثة أيام أو أقل، وما عدا ذلك «جارٍ».
• الأيام المتبقية تُحسب من تاريخ اليوم، فتتغير كل يوم تلقائيًا.
الأرقام الموجودة في الشيت أمثلة توضيحية. امسحها واكتب أرقامك.
شرح الشيت وقوالب أخرى مجانية ← softwiro.com/ar/templates
القالب مجاني: استخدمه وعدّله وشاركه كما تشاء.

## المراحل
شيت متابعة الإنتاج بالمراحل · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في نظام إدارة الإنتاج ← اضغط هنا
المرحلة
قص | المرحلة النهائية (آخر مرحلة مكتوبة)
طباعة | عدد المراحل
خياطة
تشطيب | اكتب المراحل بترتيبها دون ترك خانة فارغة. الإنجاز يُقاس بما يخرج من آخر مرحلة.
كي
تعبئة

## أوامر الإنتاج
شيت متابعة الإنتاج بالمراحل · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في نظام إدارة الإنتاج ← اضغط هنا
رقم الأمر | الموديل | العميل | الكمية | تاريخ التسليم
PO-101 | قميص رجالي | شركة النيل للملابس | 500 | 2026-10-14
PO-102 | بنطلون جينز | متجر الأناقة | 300 | 2026-10-09
PO-103 | تيشيرت أطفال | مؤسسة الرواد | 800 | 2026-11-05
PO-104 | بيجامة شتوية | متجر دفء | 400 | 2026-10-08

## حركة المراحل
شيت متابعة الإنتاج بالمراحل · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في نظام إدارة الإنتاج ← اضغط هنا
التاريخ | رقم الأمر | المرحلة | الكمية الخارجة من المرحلة | ملاحظات
2026-10-01 | PO-101 | قص | 500
2026-10-03 | PO-101 | طباعة | 500
2026-10-05 | PO-101 | خياطة | 420
2026-10-07 | PO-101 | خياطة | 60
2026-10-08 | PO-101 | تشطيب | 400
2026-10-10 | PO-101 | تشطيب | 50
2026-10-10 | PO-101 | كي | 300
2026-10-11 | PO-101 | تعبئة | 200
2026-10-01 | PO-102 | قص | 300
2026-10-02 | PO-102 | طباعة | 300
2026-10-03 | PO-102 | خياطة | 150
2026-10-04 | PO-102 | خياطة | 150
2026-10-05 | PO-102 | تشطيب | 300
2026-10-06 | PO-102 | كي | 300
2026-10-08 | PO-102 | تعبئة | 300
2026-10-04 | PO-103 | قص | 800
2026-10-06 | PO-103 | طباعة | 800
2026-10-09 | PO-103 | خياطة | 500
2026-10-11 | PO-103 | خياطة | 100
2026-10-11 | PO-103 | تشطيب | 400

## لوحة المتابعة
شيت متابعة الإنتاج بالمراحل · قالب مجاني من Softwiro
هل تعبت من نقل الأرقام بين الشيتات؟ هذا العمل يتم تلقائيًا في نظام إدارة الإنتاج ← اضغط هنا
رقم الأمر | الموديل | الكمية | الخارج من آخر مرحلة | نسبة الإنجاز | المتبقي | الأيام المتبقية للتسليم | الحالة

## لماذا ما زلت على إكسل؟
لماذا ما زلت تعمل على إكسل؟
يعتمد هذا الشيت على شخص يجمع الأرقام من المراحل ويكتبها. في نظام إدارة الإنتاج يسجّل كل عامل استلامه وتسليمه بضغطة، فتظهر الأرقام لحظة حدوثها.
في هذا الشيت | في نظام إدارة الإنتاج
تعرف الكميات بعد أن يجمعها أحد ويكتبها في الشيت. | يؤكد العامل الاستلام ويسلّم للمرحلة التالية بضغطة، فيُسجَّل لكل قطعة وقت دخول ووقت خروج في كل مرحلة.
تكتشف التأخير حين تراجع الشيت، وغالبًا يوم التسليم. | ترى كم يومًا تستغرق كل مرحلة، والمنتجات المتوقفة أو المتأخرة، ومكان الاختناق.
العامل يسأل عن شغله أو ينتظره. | يرى كل عامل المنتجات التي وصلت إلى مرحلته فقط، بصورة الموديل والكمية والمقاس.
الأعطال ومشكلات الجودة تصل بالكلام. | يبلّغ العامل عن المشكلة من شاشته، فتصل إلى لوحة الإدارة ويمكن مشاركتها عبر واتساب.
تعرّف على نظام إدارة الإنتاج واطلب عرضًا تجريبيًا ←
أو تواصل معنا: sales@softwiro.com · softwiro.com/ar/contact